## Slide 1: المتابعة و التقييم
101
Mahdi Mansour
2019

## Slide 2
أهداف الورشة التدريبية
يتوقع بنهاية الورشة التدريبية أن يتمكن المتدرب من أن :
يعرف مفهوم المتابعة والتقييم
يحدد الأهداف من المتابعة و التقييم
يميز خصائص كل من المتابعة و التقييم
يتعرف على مستويات المتابعة و التقييم
يميز أنواع المؤشرات و أساليب القياس
يعمل خطة للمتابعة و التقييم
يعرف عناصر قياس جودة و دقة المعلومات
يتعرف على مراحل تقييم دقة المعلومات
يتعرف على معايير جودة و دقة المعلومات

## Slide 3
مفهوم المتابعة والتقييم
المتابعة:
قياس مدى تقدم سير العمل في البرامج والمشاريع وتحديد المعيقات والثغرات في التنفيذ بناء على مؤشرات اداء موضوعية معتمدة.
وتهدف هذه العملية الى اعطاء موجز عن الاداء بشكل دوري لمتخذي القرار لتمكينهم من حل المعيقات التي واجهت او قد تواجه عملية التنفيذ.
أساليب المتابعة:
جمع البيانات الخاصة بتنفيذ نشاط معين ومؤشرات النتائج
تحديد مدى الامتثال لخطط العمل والميزانيات
استخدام معلومات المتابعة في إدارة البرنامج واتخاذ القرارات
Notes: يجب الإشارة إلى أن المتابعة هي عملية مستمرة (تبدأ من بداية المشروع وحتى نهايته) والغاية منها هي لتجنب وقوع المشاكل أو للتقليل من أثارها السلبية على المشروع

## Slide 4
مفهوم المتابعة والتقييم
التقييم:
تحليل اوجه كفاءة اليات تنفيذ البرامج والمشاريع وفعاليتها (مدى توافق مخرجاتها ونتائجها مع الاهداف).
وتهدف هذه العملية الى تزويد متخذي القرار بكافة المعلومات اللازمة عن مختلف البرامج والمشاريع ، لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة حول مدى جدواها من ضمن اطار منطقي متكامل، وحول امكانية رفع كفائتها وفاعليتها أو اعادة توجيه الموارد نحو برامج ومشاريع اخرى.
Notes: بالإضافة إلى نتائج عمل البرامج والمشاريع
التقييم لا يقتصر على مرحلة معينة من المشروع بل أول المشروع، منتصف المشروع، ونهاية المشروع

## Slide 5
مفهوم المتابعة والتقييم
أساليب التقييم:
جمع البيانات الخاصة حول تصميم أو تنفيذ أو نتائج مشروع معين
يأخذ بعين الاعتبار صلة البرنامج بالحاجة المطلوب تلبيتها وكفاءة وفاعلية هذا البرنامج واستدامته
ينتج معلومات حول أثر البرنامج أو التدخل
يتم دوريا وعادة ما يتم إجراؤه سنويا عند انتهاء البرنامج
Notes: بالإضافة إلى نتائج عمل البرامج والمشاريع
التقييم لا يقتصر على مرحلة معينة من المشروع بل أول المشروع، منتصف المشروع، ونهاية المشروع

## Slide 6
الهدف من المتابعة و التقييم
لماذا المتابعة و التقييم ؟؟؟
الجودة - لتوفير بيانات عن تقدم و فعالية البرنامج - لتحسين إدارة و تخطيط البرنامج
- صنع القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة - توفير بيانات مفيدة لوضع السياسات
الجودة
المساءلة
الاستفادة

## Slide 7
الهدف من المتابعة و التقييم
لماذا المتابعة و التقييم ؟؟؟
المساءلة - للسماح للمساءلة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة،
الشركاء أو المستفيدين
التعلم / الاستفادة
- توفير فرص للتعلم من تجربة المشروع الحالي ، لتقديم أدلة حول ما يمكن عمله لإعلام البرامج و المستقبلية وتوسيع نطاق و الاستفادة من الخبرات السابقة
الجودة
المساءلة
الاستفادة

## Slide 8
خصائص كل من المتابعة و التقييم
التقييم
عملية مرحلية
المتابعة
عملية مستمرة
تركز أكثر على الأداء و سير البرنامج و متابعة مؤشرات الإنجاز
تجيب على أي من الأنشطة تم تنفيذها وأي من النتائج يتم تحقيقه
تنبه المؤسسة للمشاكل الموجودة و تقدم خيارات أنية للحلول
تركز أكثر على النتائج و تتضمن قياس الأثر و الاستمرارية
تجيب على لماذا و كيف تم تحقيق النتائج و تساهم في بناء النظريات
تقدم للمؤسسة خيارات استراتيجية و نماذج تغيير

## Slide 9
مستويات المتابعة و التقييم
المدخلات
العمليات
المخرجات
النتائج
الأثر

## Slide 10
مستويات المتابعة و التقييم
مراحل العمل | التعريف الموجز | وظيفة نظام المتابعة والتقييم
1- المدخلات | كافة الموارد المطلوبة لتنفيذ وتشغيل البرامج/ المشاريع، وتشمل الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية ... الخ | قياس كفاءة وفاعلية استخدام كافة الموارد تجاه انجاز العمليات (التنفيذ/ التشغيل)
2- العمليات (الأنشطة) | مراحل العمل الرئيسة/ الانشطة التعليمات/ الاجراءات (النظم الادارية) | قياس كفاءة وفاعلية العمليات تجاه تحقيق المخرجات المستهدفة
3- المخرجات | المخرجات المباشرة للبرامج/ المشاريع/ الانشطة | تقييم مدى تناسق مخرجات البرامج والمشاريع مع السياسات المؤسسية (اختبار العلاقة السببية بين المخرجات المباشرة للبرامج/ المشاريع/ الانشطة والسياسات المؤسسية)
4- النتائج | نتيجة المخرجات على المدى المتوسط للبرامج/ المشاريع/ الانشطة | تقييم مدى فاعلية و كفاءة نتائج تنفيذ السياسات مع الاهداف الاستراتيجية المؤسسية
5- الأثر | نتيجة المخرجات على المدى البعيد للبرامج/ المشاريع/ الانشطة | تقييم مدى تناسق الاهداف الاستراتيجية المؤسسية مع الاهداف والأولويات الوطنية

## Slide 11
خطوات عمل خطة للمتابعة و التقييم
تحديد الذين سيشاركون في التصميم، التنفيذ، وإعداد التقارير. إشراك أصحاب المصلحة يساعد على ضمان فهم وجهات نظرهم و يتم دمج التغذية الراجعة.
توضيح نطاق، والغرض، الاستخدام المقصود، والجمهور، والميزانية للتقييم.
تطوير أسئلة للإجابة على ما تريد تعلم نتيجة لعملكم.
تحديد المؤشرات. وتهدف مؤشرات لتوفير وسائل واضحة الإنجاز القياس، للمساعدة في تقييم أداء، أو لتعكس التغيرات. يمكن أن تكون إما الكمي و / أو نوعي.
تحديد طرق جمع البيانات. أمثلة من الطرق هي: استعراض وثيقة، والاستبيانات، الدراسات الاستقصائية، والمقابلات.

## Slide 12
خطوات عمل خطة للمتابعة و التقييم
متابعة الأداء: (مقارنة القيم الفعلية بالقيم المستهدفة ، تحليل الأداء و الانجاز ، تقييم النتائج)
إدارة النتائج: ( تطبيق الاجراءات التصحيحية ، تحديد التحسينات الممكنة)
مراجعة الأداء: ( مناقشة نتائج التحليل ، مناقشة و اعتماد التحسينات الممكنة مع أصحاب المصلحة ).

## Slide 13
أنواع المؤشرات و أساليب القياس
ملاحظات:
ان مؤشرات الاداء هو اهم عامل في عمليات متابعة وتقييم الاداء .
اذا يجب ان يكون المؤشر الذي يتم اختياره لقياس مستوى الاداء (على كل مستوى من المستويات) محدد وواضح ويعكس ماذا يقيس ، ويمكن قياسه.
أنواع المؤشرات:
- كمي: التغير في المؤشرات يمكن أن تظهر من خلال أرقام
نوعي: التغيير يمكن ان يلاحظ من خلال الوصف -
الطرق الرئيسة المستخدمة للقياس:
- الكمي: جمع المعلومات و حساب نسبة الانجاز او حساب المجموع ، عمل دراسات و تحليلها.
- النوعي: المقابلات ، المناقشات الجماعية او عمل دراسات و تحليلها.

## Slide 14
أنواع المؤشرات و أساليب القياس
مثال تحديد مؤشر انجاز كمي:
الهدف: السيطرة على ضغط الدم
مؤشر الانجاز: (عدد المسيطر عليهم / عدد المفحوصين) * 100% ، (شهريا)
مثال تحديد مؤشر انجاز نوعي:
الهدف: قياس مدى رضى المراجعين للمؤسسة
لمتابعة و تقييم المؤشر نعمل دراسة لقياس مدى رضى المراجعين قبل و بعد عمل الأنشطة المقترحة بالإستراتيجية لعرض مستوى التحسن.

## Slide 15
عناصر قياس جودة ودقة المعلومات
لا يوجد نقص
توفر المعلومات
الدقة
في الوقت المحدد

## Slide 16
تقييم دقة المعلومات
اجراء التقييم لقياس الاربع عناصر للجودة ، باستخدام دراسة تقييم
تحضير خطة العمل
تنفيذ خطة العمل
متابعة و مراقبة خطة العمل
إعادة التقييم باستخدام نفس الدراسة ، لمقارنة النتائج و التأكد من تحسن مستوى الجودة.

## Slide 17
معايير الجودة و دقة المعلومات
تتوفر عملية واضحة لتحديد وترتيب أولويات احتياجات القيادات من المعلومات (التوثيق)
يتم الحفاظ على البيانات والمعلومات بشكل آمن، كما تتم حمايتها من الضياع أو التلف
يتم استخدام رموز موحدة
تتوفر عمليات، تم تطبيقها، للتحقق من دقة البيانات التي تم جمعها، على سبيل المثال المراجعة والتدقيق
تقدم المؤسسه تقارير دقيقة، وفي الوقت المناسب، على النحو المطلوب من الهيئات التنظيمية
يكون الشخص المسؤول عن جمع البيانات أو إدخالها مؤهل ، مدرب و مكلف رسميا.
يتوفر لدى المؤسسه عملية لمراجعة قوائم التحقق كل ثلاثة أشهر على الأقل

## Slide 18
      شكرا لحسن استماعكم