سُلِّمَ لِمديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة

تاريخ التسليم: 28 ابريل 2022

سُلِّمَ بواسطة: مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

**تنويه**: تم إعداد هذه الخطة من قبل وزارة الصحة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية. إن المعلومات الواردة في هذه الخطة هي مسؤولية شركة البحوث الجامعية (URC) ولا تعكس بالضرورة توجهات وآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و/أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |
| مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  **خطة جاهزية مركز صحي المفرق**  **لإدارة حالات كوفيد-19**  تاريخ إعداد الخطة: 27 اذار 2202 |

خطة جاهزية مركز صحي المفرق لإدارة حالات كوفيد-19

| **المركز الصحي: مركز صحي المفرق**  **مديرية الصحة: مديرية صحة المفرق**  **تاريخ تطوير الخطة: 27 اذار 2022**  **تاريخ مراجعة وتحديث الخطة:** |
| --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **فريق إدارة الأزمات في المركز الصحي** | | |
| **المسمى الوظيفي** | **الاسم** | **الرقم** |
| رئيس المركز | د.ماهر زغارنة |  |
| طبيب عام | د.انوار العتوم |  |
| منسقة الجودة | كوثر السيوف |  |
| رئيسة التمريض | شيرين الكفوف |  |
| صيدلانيه | د.هناء النعيمي |  |
| ممرض مشارك | حسنا قطيفان |  |
| ممرض مشارك | كرمة الشديفات |  |
| ضابط ارتباط منع عدوى | اسراء الشديفات |  |
| ضابط ارتباط سلامة عامة | منال العموش |  |
| كاتبة إدارية | حنان خالد |  |
| منسق الجودة | كوثر السيوف |  |
| رجل الامن | علي الزبن |  |
| مراقبة العمال | رغد الشرفات |  |
| **فريق مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية** | | |
| منسقة مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية/ الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية | أماني الخواجة |  |

فيما يلي خطة جاهزية مركز صحي المفرق لكوفيد-19، والتي تعالج الفجوات في مناطق التقييم

| **وظيفة الإستجابة: العزل والتحويل للحالات المشتبه إصابتها بكوفيد-19 مع التدبير العلاجي للحالات البسيطة المشتبه بها والمؤكدة.** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **مراقبة تنفيذ النشاط** | | | **تاريخ الانتهاء من تنفيذ النشاط** | **تاريخ بداية تنفيذ النشاط** | **الشخص المسؤول** | **الأنشطة المقترحة** | **نشاط الاستعداد للإستجابة** |
| **لم يتم التطبيق** | **قيد التنفيذ** | **مطبق** |
|  |  | √ |  | 1 نيسان 2022 | 28 اذار 2022 | د.ماهر زغارنة / رئيس المركز | وضع الية لاجراء متابعة ومراقبة لالتزام الكادر الطبي بإرشادات و بروتوكولات التدبير العلاجي لإدارة حالات كوفيد-19 المشتبه بها أو المؤكدة. | مراقبة ومتابعة الإرشادات/بروتوكولات للتدبير العلاجي لإدارة حالات كوفيد-19 المشتبه بها أو المؤكدة. |
|  |  | √ |  | 1 نيسان 2022 | 28 اذار 2022 | كوثر السيوف / منسق الجودة | تكليف شخص مسؤول عن المتابعة والمراقبة للالتزام. |
|  |  |  |  | مستمر | 28 اذار 2022 | كوثر السيوف / منسق الجودة | اتخاذ الإجراءات التحسينية في حال وجود ضعف في تطبيق البروتوكولات. |

| **وظيفة الإستجابة: منع وضبط العدوى** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | **مراقبة تنفيذ النشاط** | | | **تاريخ الانتهاء من تنفيذ النشاط** | **تاريخ بداية تنفيذ النشاط** | **الشخص المسؤول** | **الأنشطة المقترحة** | **نشاط الاستعداد للإستجابة** |
| **لم يتم التطبيق** | **قيد التنفيذ** | **مطبق** |
|  |  |  | √ | مستمر | 28 اذار 2022 | اسراء الشديفات /ضابط ارتباط منع العدوى | الـتأكد من توفر مياه لغسل اليدين في عيادات وأقسام المركز، صابون سائل ، سائل كحولي للتعقيم في عيادات وأقسام المركز ومناطق انتظار المراجعين. | التأكد من أن المركز يوفر:  مياه لغسل اليدين.  صابون سائل.  سائل كحولي للتعقيم.  حمامات خاصة للمشتبه بإصابتهم بكوفيد-19. |
|  |  |  | √ | مستمر | 28 اذار 2022 | كوثر السيوف/ منسق الجودة | تخصيص حمام خاص للحالات المشتبه بإصابتهم بوكوفيد-19 قريب من منطقة مرضى الجهاز التنفسي وغرفة العزل. |
|  |  |  | √ | مستمر | 28 اذار 2022 | اسراء الشديفات /ضابط ارتباط منع العدوى | **توفير قائمة التحقق لمنع و ضبط العدوى.** | **توفر قائمة للتحقق من تنفيذ إجراءات منع وضبط العدوى.** |
|  |  |  | √ | مستمر | 28 اذار 2022 | اسراء الشديفات /ضابط ارتباط منع العدوى | **استخدام وتفعيل القائمة للتحقق من تنفيذ إجراءات منع وضبط العدوى في جميع اقسام المركز الصحي وعياداته بشكل دوري.** |